Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово

# СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Они сражались за Родину»

по  сбору информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и создание уличного фото-стенда села Дутово

Автор:

педагог-организатор

Кедерова Л.Г.,

Участники патриотического клуба

«Юные крылья»

Дутово, 2014

Паспорт проекта

| Название проекта | Социальный проект «Они сражались за Родину» (по сбору информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и создание уличного фото-стенда села Дутово) |
| --- | --- |
| Название организации; ФИО руководителя. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово И.о. директора – Сердюкова Наталья Александровна |
| Фактический адрес, телефон, электронный адрес | 169575, Вуктыльский р-он, с. Дутово, ул. Комсомольская, 24 Тел: 8(82146) 93-1-25 Dutovo-scool2011@yandex.ru |
| Авторский коллектив | Кедерова Людмила Геннадьевна, педагог-организатор, участники патриотического клуба «Юные крылья» |
| Срок реализации проекта | 2014-2015 гг. |
| Краткое изложение идеи проекта | Цель проекта: расширение знаний населения с. Дутово о ветеранах Великой Отечественной войны и тружеников тыла 1941-1945 годов. Задачи проекта: Сбор информации о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, жителей села Дутово; Повышение престижа у подрастающего поколения подвига Советского народа в годы войны, осознания значимости Победы для страны и всего мира; Развитие познавательного интереса учащихся; Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности; Изготовление уличного фото-стенда по итогам проекта. Планируемый результат Главными итогами реализации проекта должно стать: создание уличного фото-стенда о ветеранах Вов и тружениках тыла и размещение в нём полученной информации о ветеранах войны и тружениках тыла. |

Если завтра война, если враг нападет,

Если темная сила нагрянет, -

Как один, весь советский народ,

За свободную Родину встанет!

# Актуальность выбранной темы проекта

Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено глубочайшего смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, слезы радости и скорби. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм.

Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических событий, память о которых не стирается со временем. Все дальше и дальше уходят от нас эти страшные и в тоже время героические дни 1941-1945 годов; все меньше становится среди нас победивших в той войне Ветеранов.

Однако память о событиях шестидесяти девятилетней  давности никуда не ушла; она остается с нами. Но для нас, нынешнего подрастающего поколения Великая Отечественная война – это далекое прошлое, событие, которое по мировосприятию не имеет прямого отношения к современной жизни.               Поэтому очень важно, чтобы дети знали героев той войны, узнали из первых уст, от живых участников тех событий правду о войне, прониклись уважением и гордостью к ветеранам войны и тружеником тыла, которых уже нет. Сегодня особенно важно вернуться к истокам нашей Великой Победы, осмыслить уроки и ценности этого величайшего события века, что имеет огромное значение как для сохранения памяти о легендарных защитниках Родины, так и для воспитания молодого поколения в деле беззаветного служения Родине и своему народу. Мы считаем, что создание фото-стенда с информацией о ветеранах и тружениках тыла, внесёт изменения в жизнь села, изменит отношение молодого поколения к этому событию, наличие такого стенда, даст возможность людям узнать больше о ветеранах и тружениках тыла, даст возможность помнить.

1. Цель и задачи проекта:

Цель проекта: расширение знаний населения с. Дутово о ветеранах Великой Отечественной войны и тружеников тыла 1941-1945 годов.

Задачи проекта:

- Сбор информации о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, жителей  села Дутово;

- Повышение престижа у подрастающего поколения подвига Советского народа в годы войны, осознания значимости Победы для страны и всего мира;

- Развитие познавательного интереса учащихся;

- Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности;

- Изготовление уличного фото-стенда по итогам проекта.

  - Планируемый результат

- Главными итогами реализации проекта должно стать: создание уличного фото-стенда о ветеранах Вов и тружениках тыла и размещение в нём полученной информации о ветеранах войны и тружениках тыла.

2.Технология реализации проекта

2.1 Этапы реализации проекта:

# Подготовительный (октябрь, декабрь2014 - январь 2015.)

- Осознания актуальности проблемы;

- Создание творческой группы;

2.2. Работа творческой группы над созданием проекта «Они сражались за Родину»:

# Первый этап:

# практический (февраль – май 2015 г.)

- Работа творческой группы участников патриотического клуба «Юные крылья» по поиску и сбору информации, материалов для изготовления стенда, организация исследовательской деятельности  участников.

# Презентация проекта на заседании  методического объединения педагогов МБОУ «СОШ» с. Дутово.

- Создание уличного фото-стенда «Они сражались за Родину».

- Информирование общественности об итогах реализации проекта в СМИ.

- Второй этап:

итогово – аналитический (июнь 2015 г.):

- Рефлексия.

- Обобщение работы по реализации проекта.

- Анализ деятельности всех участников проекта.

- Определение проблем, возникших в ходе осуществления проекта и перспективы их разрешения.

2.3.План основных мероприятий по реализации проекта:

| Сроки | Мероприятия, направление, деятельность | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 2014 октябрь декабрь 2015 январь | 1.Создание творческой группы по разработке проекта. 2.Осознание актуальности проблемы. 3.Определение целей и задач проекта. 4.Написание проекта. 5.Составление плана работы. 6.Анализ имеющихся материалов в архивах. 7.Формирование системы взаимодействия и координации действий участников проекта. | Руководитель патриотического клуба Кедерова Л.Г., участники клуба. |
| Первый этап - практический |
| 2015 февраль-май | Поиск ветеранов и родственников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 2. Работа в семейных архивах, сбор информации. 3. Работа с материалами школьного музея. 4.Создание уличного фото-стенда «Они сражались за Родину». 5. Открытие стенда для жителей села Дутово 6.Информирование общественности об итогах реализации проекта в СМИ. | Руководитель клуба, Педагоги школы, Администрация сельского поселения Дутово, Участники клуба |
| Второй этап – итогово-аналитический |
| 2015 июнь | 1.Мониторинг участия участников в реализации проекта. 2.Создание методических рекомендаций по проведению воспитательных мероприятий с использованием собранных материалов. 3.Рефлексия | Руководитель клуба Кедерова Л.Г. |

- Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов

  - Информационные ресурсы: личные архивы семей, архив администрации сельского поселения Дутово, информация, полученная участниками проекта в ходе исследования и бесед, Интернет – ресурсы.

  - Человеческие ресурсы: Совет ветеранов администрации сельского поселения Дутово, педагоги МБОУ «СОШ» с. Дутово,  жители  села Дутово.

  - Материально – технические ресурсы: кабинет компьютерной грамотности, медиапроекторы, по работе с программами Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы.

- Целевые группы проекта

| № п/п | Качественный состав целевых групп | Количественный состав (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники патриотического клуба «Юные крылья» | 10 |
| 2 | Педагоги школы | 4 |
| 3 | Родители воспитанников | 10 |
| 4 | Ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны | 1 |
| 5 | Совет ветеранов | 1 |

- Управление проектом

Организация управления проектом и контроль над ходом его реализации

5.1. Управление деятельностью всех участников проекта выполняет функции:

- информационно-аналитическую;

- планово-прогностическую;

- организационную;

- диагностическую.

5.2.Организацию и коррекцию деятельности по реализации проекта «Они сражались за Родину» осуществляют  сотрудники Архива, Совет ветеранов Администрации сельского поселения Дутово

Ответственные за реализацию проекта являются педагогический коллектив МБОУ «СОШ» с. Дутово:

- зам. директора по УВР,

- педагог-организатор руководитель патриотического клуба «Юные крылья».

- Социальная оценка проекта

Социальная оценка проекта может быть дана:

- Ветеранами, тружениками тыла  Великой Отечественной войны и  их близкими родственниками, сотрудниками Архива.

- Сотрудниками Администрации  сельского поселения Дутово.

- Семьями  участников.

- Другими представителями общественности  села Дутово.

- Смета проекта «Они сражались за Родину»

| № | Мероприятие | Виды расходов | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение конференции | 1.Призы для участников 2. Цветы для ветеранов и тружеников тыла | 1 тыс. рублей 4 тыс. рублей |
| 2 | Покупка стройматериалов и инвентаря для изготовления стенда | Железные столбы – 2 шт. Доска деревянная (для корпусной коробки) – 40 шт. Стекло (полотно 100 см/175 см) – 1 шт. Краска 1 кг. – 5 шт. Кисти малярные – 5 шт. Лопаты – 5 шт. | 60 тыс. 400 рублей |
| 3 | Фото (распечатка) | на фотобумаге (12x15), на цветном принтере – 65 шт. | 650 рублей |
| 4 | Участие и проведение акций | Приобретение футболок и с логотипом «Патриотический клуб «Юные крылья» – 10 шт. | 3 тыс. рулей |
| Итого: 69 тыс. 50 рублей |